# 目录

- 残疾人服务运行维护费项目支出绩效自评表

- 残疾人托养项目支出绩效自评表

- 残疾人教育项目支出绩效自评表

- 市残联换届费用项目支出绩效自评表

- 困难残疾人补助及优秀残疾人表彰项目支出绩效自评表

- 残疾人之家.残疾人工作站项目支出绩效自评表

- 举办市特奥日活动及参加省第五届特殊奥林匹克运动会项目支出绩效自评表

- 残疾人文化宣传项目支出绩效自评表

- 残疾人体育训练和活动经费项目支出绩效自评表

- 基层残疾人民生工程运行经费项目支出绩效自评表

- 残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训项目支出绩效自评表

- 元旦.春节慰问残疾人项目支出绩效自评表

- 机关事业单位残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

- 残疾人信息网站公众号维护项目支出绩效自评表

- 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目支出绩效自评表

- 残疾人服务中心运行维护费项目支出绩效自评表

- 单位运行经费项目支出绩效自评表

- 残疾人就业创业及表彰残疾人就业工作先进项目支出绩效自评表

- 返还三区残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

| 残疾人服务运行维护费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人服务运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.00 | 15.00 | 14.75 | 10 | 98.31% | 9.83 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 | 14.75 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于大楼的正常运转和维修支出。 |  |  |  |  |  | 用于大楼的正常运转和维修支出。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 单位运转维护费 |  |  | ＝150000元 | 150000元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修质量 |  |  | 按质量要求维修 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 实效 |  |  | 及时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位日常运转 |  |  | ＝150000元 | 150000元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.83 |  |

| 残疾人托养项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人托养 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 237.13 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 237.13 | 4.00 | 4.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务，居家服务按每人每年2400元标准（中央资金1500元、市级配套900元）、集中托养服务按每人每月1000元标准购买服务，为残疾人提供托养服务 |  |  |  |  |  | 为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务，居家服务按每人每年2400元标准（中央资金1500元、市级配套900元）、集中托养服务按每人每月1000元标准购买服务，为残疾人提供托养服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 居家服务 |  |  | ＝650人 | 650人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 集中托养服务 |  |  | ＝92人 | 92人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中型托养机构 |  |  | ＝3家 | 3家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 托养项目 |  |  | 明确需求 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 托养项目时效 |  |  | 组织实施科学合理 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 居家服务按每人每年 |  |  | ＝2400元 | 2400元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 集中托养服务按每人每月 |  |  | ＝1000元 | 1000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中型托养机构建设补贴 |  |  | ＝187500元 | 187500元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 运营补贴 |  |  | ＝484500元 | 484500元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进残疾人康复 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 托养对象 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 残疾人教育项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 143.85 | 143.85 | 143.85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 143.85 | 143.85 | 143.85 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展残疾学生学前、义务教育及高中（中职）阶段教育救助 |  |  |  |  |  | 开展残疾学生学前、义务教育及高中（中职）阶段教育救助 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童 |  |  | ＝12人 | 12人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 残疾学生残疾人子女 |  |  | ＝2298人 | 2298人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 残疾大学生研究生 |  |  | ＝74人 | 74人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 教育质量 |  |  | 需求明确 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 残疾人教育 |  |  | 时限科学合理 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 学前教育每人每学年 |  |  | ＝3000元 | 3000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段每人每学年 |  |  | ＝500元 | 500元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 高中（中职）阶段每人每学年 |  |  | ＝1000元 | 1000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 大学生研究生每人每学年 |  |  | ＝1000元 | 1000元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 改善残疾学生生活 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 提高学习积极性 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 市残联换届费用项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市残联换届费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 14.96 | 14.96 | 14.96 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据中国残联章程规定，市级残疾人联合会主席团每5年换届一次，淮北市残联换届。 |  |  |  |  |  | 根据中国残联章程规定，市级残疾人联合会主席团每5年换届一次，淮北市残联换届。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人代表 |  |  | ＝220人 | 220人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 会议标准 |  |  | 三、四类 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 会期 |  |  | ＝2天 | 2天 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 每人每天会议费综合定额 |  |  | ＝340元 | 340元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 困难残疾人补助及优秀残疾人表彰项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 困难残疾人补助及优秀残疾人表彰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据：（淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号） 一、对我市一户多残的残疾人家庭实施补助 二、对在就业助残等方面表现优秀的残疾人进行表彰。 |  |  |  |  |  | 依据：（淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号） 一、对我市一户多残的残疾人家庭实施补助 二、对在就业助残等方面表现优秀的残疾人进行表彰。。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一户多残 |  |  | ＝545人 | 545人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 就业助残等方面表现优秀的残疾人 |  |  | ＝80人 | 80人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助标准 |  |  | 一户多残、就业助残 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 一户多残的残疾人家庭 |  |  | ＝500元 | 500元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 在就业助残等方面表现优秀的残疾人进行表彰 |  |  | ＝500元 | 500元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 改善生活 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 残疾人之家.残疾人工作站项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人之家.残疾人工作站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照省残联省财政厅等12家单位《关于印发安徽省残疾人之家（工作站》建设实施办法的通知》（皖残联【2018】44号）、《淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划》（淮政【2022】23号）文件要求，明确指出：加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。 |  |  |  |  |  | 按照省残联省财政厅等12家单位《关于印发安徽省残疾人之家（工作站》建设实施办法的通知》（皖残联【2018】44号）、《淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划》（淮政【2022】23号）文件要求，明确指出：加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 杜集区所需资金 |  |  | ＝20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 烈山区所需资金 |  |  | ＝10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  |  | 保障运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 残疾人之家站建设 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 残疾人之家站 |  |  | ＝30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 加强服务 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 保障运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 举办市特奥日活动及参加省第五届特殊奥林匹克运动会 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 举办市特奥日活动及参加省第五届特殊奥林匹克运动会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 10 | 98.32% | 9.83 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 | 11.80 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一、按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号）要求，每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动；二、2023年组团参加省第五届特殊奥林匹克运动会 |  |  |  |  |  | 一、按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19 号）要求，每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动；二、2023年组团参加省第五届特殊奥林匹克运动会 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 |  |  | ≤25人 | 25人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 按活动方案实施 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 特奥日 |  |  | 7月20日 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 省第五届特殊奥林匹克运动会 |  |  | 共计四个工作日 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 特奥日活动 |  |  | ＝2万元 | 2万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参加省第五届特殊奥林匹克运动会 |  |  | ＝10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 提升体育能力 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.83 |  |

| 残疾人文化宣传项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人文化宣传 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 残疾人文艺汇演、读书达人演讲比赛及残疾人节日宣传活动费。 |  |  |  |  |  | 残疾人文艺汇演、读书达人演讲比赛及残疾人节日宣传活动费。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传画、宣传折页、预防核心知识宣传单 |  |  | ＝2万元 | 2万元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展读书活动演讲比赛、选拔优秀选手 |  |  | 提高残疾人宣传文化服务能力 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 残疾人预防日活动 |  |  | 8月25日 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 电视手语及广播电视日常宣传 |  |  | ＝10.5万元 | 10.5万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提高社会知晓率 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 残疾人体育训练和活动经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人体育训练和活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 16.50 | 16.50 | 15.61 | 10 | 94.58% | 9.46 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 16.50 | 16.50 | 15.61 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知(皖政办秘【2017】72号)；每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员60人，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会。 |  |  |  |  |  | 安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知(皖政办秘【2017】72号)；每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员60人，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养储备残奥及特奥运动员 |  |  | ＝60人 | 60人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训质量 |  |  | 按方案要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | 按方案要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 训练费 |  |  | ＝14.4万元 | 14.4万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 服装及耗材 |  |  | ＝2.1万元 | 2.1万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 残疾人体育技能 |  |  | 较大提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人体育发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.46 |  |

| 基层残疾人民生工程运行经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 基层残疾人民生工程运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一、根据淮北市人民政府残疾人工作协调委员会《进一步加强社区残疾人协会工作实施方案》的通知（淮残工委〔2006〕05号）全市19个镇，17个街道办事处及30个社区残协办公经费；二、民生工程、残疾预防活动等开展筛查、宣传等服务费 |  |  |  |  |  | 一、根据淮北市人民政府残疾人工作协调委员会《进一步加强社区残疾人协会工作实施方案》的通知（淮残工委〔2006〕05号）全市19个镇，17个街道办事处及30个社区残协办公经费；二、民生工程、残疾预防活动等开展筛查、宣传等服务费 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基层残联、社区残协 |  |  | 镇，街道办事处社区残协 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训质量 |  |  | 残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | 按照要求及时开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 镇、街道办公经费 |  |  | ＝1000元 | 1000元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社区残协 |  |  | ＝1700元 | 1700元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 残疾人工作者业务知识培训学习 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 87.00 | 87.00 | 86.99 | 10 | 99.99% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 87.00 | 87.00 | 86.99 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、（淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号）；关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（皖残联〔2022〕29号）2、残疾人辅助器具采购 |  |  |  |  |  | 1、（淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号）；关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（皖残联〔2022〕29号）2、残疾人辅助器具采购 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 无障碍改造 |  |  | ＝922户 | 922户 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照改造标准 |  |  | 按标准改造 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标结束后及时改造 |  |  | 按时改造验收 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每户改造标准 |  |  | ＝6000元 | 6000元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提高残疾人生活质量 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 方便残疾人出行、生活 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改造对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 元旦.春节慰问残疾人项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 元旦.春节慰问残疾人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 每年市委、市政府及有关部门为体现党和政府的温暖,要在春节慰问特困残疾人。 |  |  |  |  |  | 每年市委、市政府及有关部门为体现党和政府的温暖,要在春节慰问特困残疾人。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难残疾人 |  |  | ≤200人 | 200人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 慰问对象 |  |  | 困难残疾人 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 慰问时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 慰问金 |  |  | ＝10万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 缓解残疾人生活 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 机关事业单位残疾人就业保障金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 机关事业单位残疾人就业保障金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 130.00 | 130.00 | 130.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)规定：机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织(以下统称用人单位),应当按照不低于本单位上一年度从业人员总数1.5％的比例安排残疾人就业。未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例的,每少安排一名残疾人,应当按照单位在职职工年平均工作缴纳残疾人就业保障金。 |  |  |  |  |  | 根据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)规定：机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织(以下统称用人单位),应当按照不低于本单位上一年度从业人员总数1.5％的比例安排残疾人就业。未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例的,每少安排一名残疾人,应当按照单位在职职工年平均工作缴纳残疾人就业保障金。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 就业保障金 |  |  | ＝130万元 | 130万元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成质量 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时上缴国库 |  |  | ≤9月 | 9月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 保障金 |  |  | ＝130万元 | 130万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 保障残疾人就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 残疾人信息网站公众号维护项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人信息网站公众号维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103001-淮北市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 14.00 | 14.00 | 14.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、残联网络运行维护2、残联网站建设维护费用 |  |  |  |  |  | 1、残联网络运行维护2、残联网站建设维护费用 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 |  |  | ＝1名 | 1名 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 网站建设 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付进度 |  |  | 按合同要求支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 网站网络公众号维护费 |  |  | ＝10万元 | 10万元 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | ＝5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进残联网络建设 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 扩大社会影响力 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103010-淮北市聋儿语训中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 85.80 | 85.80 | 83.21 | 10 | 96.98% | 9.70 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 85.80 | 85.80 | 83.21 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、对0—14岁听障儿童进行听力语言训练义务教育、康复评估、后续跟踪；2、对听障儿童进行听力检测服务、听力康复咨询；3、家长培训、社区服务、心理疏导、家庭康复指导；4、对基层机构康复指导、人员培训；5、对低龄听障儿童进行早期干预 |  |  |  |  |  | 1、对0—14岁听障儿童进行听力语言训练义务教育、康复评估、后续跟踪；2、对听障儿童进行听力检测服务、听力康复咨询；3、家长培训、社区服务、心理疏导、家庭康复指导；4、对基层机构康复指导、人员培训；5、对低龄听障儿童进行早期干预 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在训儿童 |  |  | ＝50人 | 50人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 残疾儿童早期干预试点项目儿童 |  |  | ＝18人 | 18人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 困难残疾儿童抢救性精准康复训练 |  |  | ＝32人 | 32人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成康复训练 |  |  | 每学期 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 困难残疾儿童抢救性精准康复训练项目救助标准 |  |  | ＝15000元 | 15000元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 残疾儿童早期干预试点项目救助标准 |  |  | ＝21000元 | 21000元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 对听障儿童进行康复训练，使其会说话，早日回归主流社会 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.70 |  |

| 残疾人服务中心运行维护费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人服务中心运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103012-淮北市残疾人服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 27.00 | 27.00 | 26.99 | 10 | 99.98% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 27.00 | 27.00 | 26.99 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维护市残疾人综合服务基地的正常办公、生活、环境秩序；保障供水、供、网络、消防、电梯等设备设施的正常运转，公共房屋和附属设施的维修维护；物业服务项目管理，负责公共区域卫生、安全等 |  |  |  |  |  | 维护市残疾人综合服务基地的正常办公、生活、环境秩序；保障供水、供、网络、消防、电梯等设备设施的正常运转，公共房屋和附属设施的维修维护；物业服务项目管理，负责公共区域卫生、安全等 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用工作人员 |  |  | ＝1名 | 1名 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  |  | 维护办公、生活、环境秩序 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出进度 |  |  | 按时支出 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 其他商品和服务支出 |  |  | ＝29000元 | 29000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | ＝50000元 | 50000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水、电、物业费 |  |  | ＝105000元 | 105000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 办公费 |  |  | ＝15000元 | 15000元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修（护）费 |  |  | ＝71000元 | 71000元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 单位运行经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 单位运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103012-淮北市残疾人服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 35.00 | 35.00 | 34.96 | 10 | 99.87% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 | 34.96 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 就业中心聘用工作人员工资保险和单位运行经费。 |  |  |  |  |  | 就业中心聘用工作人员工资保险和单位运行经费。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 |  |  | ＝3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证残疾人就业统计、调查、登记、年审等工作 |  |  | 残疾人就业协调工作 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付工资 |  |  | 按月完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项业务经费 |  |  | ＝7万元 | 7万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | ＝20万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 水电物业费等 |  |  | ＝8万元 | 8万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 保证残疾人就业统计、调查、登记、年审等工作 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 支持残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |

| 残疾人就业创业及表彰残疾人就业工作先进 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人就业创业及表彰残疾人就业工作先进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103012-淮北市残疾人服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 110.00 | 110.00 | 110.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 扶持辅助性就业机构，表彰残疾人就业工作先进及优秀残疾人。 |  |  |  |  |  | 扶持辅助性就业机构，表彰残疾人就业工作先进及优秀残疾人。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 辅助性就业机构 |  |  | ＝4家 | 4家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专职委员 |  |  | ＝239人 | 239人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训质量 |  |  | 残疾人实用技术培训 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 残疾人培训 |  |  | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专职委员补贴 |  |  | ＝20万元 | 20万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业补贴 |  |  | ＝50万元 | 50万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 竞赛费用 |  |  | ＝35万元 | 35万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 奖励先进 |  |  | ＝5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进残疾人就业创业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人事业发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 返还三区残疾人就业保障金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 返还三区残疾人就业保障金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 103-淮北市残疾人联合会 |  |  |  | 实施单位 | 103012-淮北市残疾人服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 115.00 | 115.00 | 115.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 区级残疾人就业保障金统一解缴市库,次年年初返还区里。 |  |  |  |  |  | 区级残疾人就业保障金统一解缴市库,次年年初返还区里。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 还三区残疾人就业保障金 |  |  | ＝115万元 | 115万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 下拨三区 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 就业保障金 |  |  | ＝115万元 | 115万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进残疾人就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进残疾人就业 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |