残疾人康复民生工程项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

1.残疾儿童康复救助。全年残疾儿童康复训练救助任务数483人，残疾儿童适配假肢矫形器任务数27例，辅助器具适配任务数23例，全年共安置残疾人儿童进入定点机构开展康复训练911人，完成任务数的188.61%；适配假肢矫形器84例，完成任务数的311.11%；适配辅助器具75例，完成任务数的326.09%。

2.困难精神残疾人药费补助。全年困难精神残疾人药费补助任务数3219人，实际全年完成3484名困难精神残疾人药费补助，完成任务数的108.23%。

二、绩效评价工作开展情况

一是加强安排部署，推动工作落实。为确保全市残疾人康复民生实事工作目标任务落实到位，实现残疾人康复服务既定目标，2023年我市加强指导调度，定期召开相关会议，全年多次召开残疾人康复民生实事工作调度会，通过会议安排部署了相关重点工作，推动了工作进度，提高县区残联及定点康复机构政治站位和服务意识。同时，为确保工作顺利开展，我市及时修订出台《2023年困难残疾人康复实施办法》、《关于做好2022年全市残疾人康复重点工作的通知》、《2022年困难残疾人康复民生工程和精准康复服务工作月度工作计划》、《淮北市困难残疾人康复民生工程绩效评价办法》、《淮北市残疾人基本型辅助器具配发（补贴）暂行办法》等通知，明确了各项工作完成时间节点，通过文件进一步确保了我市确保了残疾人康复民生实事工作任务超额圆满完成。

二是强化业务培训，提高服务质量。为进一步加强康复体系建设，提升康复技能水平，提高残疾康复服务效果，确保康复质量，淮北市残联于8月14日-16日举办2023年淮北市定点康复机构管理人员暨专业技术人员培训班，培训班邀请了省康复研究中心骨干教师及淮北师范大学教授给与授课，进一步提高了定点康复机构的康复能力。

三是广泛精准宣传，营造良好氛围。结合全国助残日、残疾预防日、爱耳日等重点节日节点，淮北市残联通过微信公众号、网站、广播电视等宣传平台，联合卫健、人社等部门，通过印发政策宣传资料、群发政策信息、播放宣传视频等群众喜闻乐见的方式，全面、广泛、精准宣传了我市民生工程工作暨精准康复工作，特别是年初通过对全市持证精神残疾人群发短信提醒药费补助项目开始，取得了很好的效果，进一步提升了民生工程及精准康复工作政策知晓率。

四是严格督查督导，确保服务效果。市残联多次到县区残联及定点康复机构开展对残疾儿童康复救助及早期干预项目训练效果的督查，准确掌握、推动我市残疾儿童康复工作质量和水平。

- 综合评价情况及评价结论

根据省残联下发的《2023年安徽省残疾人康复民生实事、残疾人精准康复服务行动第三方绩效评价实施方案》和市民生办相关要求，综合第三方机构测评结果和市残联自评结果，淮北市2023年度残疾人康复民生实事工作自评得分为100分。

- 绩效评价指标分析

- 数量指标。全年共安置残疾人儿童进入定点机构开展康复训练911人，适配假肢矫形器84例，适配辅助器具75例，全年完成3484名困难精神残疾人药费补助。

- 质量指标。加强康复体系建设，提升康复技能水平，提高残疾康复服务效果，确保康复质量。

- 满意度指标。结合全国助残日、残疾预防日、爱耳日等重点节日节点，提升民生工程及精准康复工作政策知晓率。

五、主要经验及做法

2023年，在省残联的正确领导下，在市民生办的精心指导下,全市各级残联认真贯彻有关残疾人康复民生实事工作要求，强化组织领导，细化实施方案，加强协调督查，拓展宣传渠道，完善保障机制，把握时间节点，全力保障困难残疾人康复民生工程工作开展，圆满超额完成2023年困难残疾人康复民生工程目标任务。