附件

淮北市贯彻落实安徽省生态环境保护督察反馈意见整改情况清单

| 问题编号 | 整改问题 | 整改时限 | 整改进展情况 | 是否 销号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 少数单位部门和领导干部对习近平生态文明思想学习不够，理解不深，生态优先、绿色发展的理念还未牢固树立。 | 立行立改， 长期坚持 | 1. 淮北市委理论学习中心组带头学习习近平生态文明思想，着力树牢生态优先、绿色发展的理念，分别于2020年3月3日、4月9日、4月27日、5月22日专题学习《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》及习近平总书记在浙江、陕西、山西考察时关于加强生态文明保护的重要讲话精神。市环委会各成员单位将学习习近平生态文明思想纳入理论学习中心组学习内容。 2. 将习近平生态文明思想纳入干部教育培训内容，组织各级党员领导干部深入学习习近平总书记关于生态文明建设的重要论述和党中央决策部署。2020年市委党校（市行政学院）春季学期主体班次中，开设《新时代生态文明观——学习习近平生态文明思想》《聚焦林长制改革全力推进绿金淮北生态建设》等课程，进一步树牢生态优先、绿色发展理念。 | 是 |  |
| 2 | 面对经济发展遇到一点困难，就认为生态环境保护方面应该松一松、缓一缓，加强生态环境保护的定力出现一定程度动摇。少数部门和企业经常提出生态环境保护对工业生产影响很大，对经济发展有负面作用。 | 立行立改，长期坚持 | 在市委经济工作等相关会议上，深入学习贯彻习近平生态文明思想。开展系列宣传活动，加大对部门和企业环保宣传教育力度。建立检查台账，对部门和企业环保任务落实情况进行监督检查，推动经济高质量发展、生态环境高水平保护。 | 是 |  |
| 3 | 面对经济处于转型发展阶段，在招商引资工作中存在有商就招、有资就引的现象，引进来的个别企业环境问题多，对周边影响大，群众反映强烈。 | 立行立改，长期坚持 | 1. 修订2020年招商引资优惠政策，进一步明确项目扶持奖励标准和操作程序，在招商引资合同中将各项优惠政策与项目固定资产投资、税收贡献、环保责任等综合指标统筹考虑，实行双向约束。 2. 严格实行工业项目预审准入机制，召开招商引资工业项目预审会议，对拟落地工业项目从产业规划、环保要求、用地政策、安监指标等方面对项目进行严格评判和评估。同时，加大对市高新区、安徽（淮北）新型煤化工基地、濉溪县拟落地项目预审指导力度，要求把安全、环保放在首位。 3. 出台2020年招商引资考核办法，围绕“四基一高一大”战略性新兴产业，增加对符合环保要求的主导产业、大项目、知名企业以及高科技项目考核权重。 | 是 |  |
| 4 | 面对突出生态环境问题，部分县（区）及有关部门少数干部过于强调客观原因，忽视内生动力，把大气污染问题推给周边地市，把水污染等问题推给历史，满足于已经取得的工作成效，片面强调环境治理需要过程。 | 立行立改、长期坚持 | 1. 市环委会成员单位将习近平生态文明思想纳入党委（党组）理论学习中心组学习内容；市委党校县处级、科级干部进修班教学安排学习习近平生态文明思想。 2. 编制实施《淮北市空气质量达标规则》，加大大气污染防治工作力度。 3. 细化落实2020年河（湖）长制，严格执行地表水断面生态补偿方案。 | 是 |  |
| 5 | 面对近两年淮北市大气目标任务未完成的局面，对打赢大气污染防治攻坚战存在畏难情绪。认为与邻近地市相比，省政府下达给淮北市的年度目标任务数值过高，任务难以完成，但从全省和皖北地区看，淮北市年度大气目标任务均是最宽松的地市之一。 | 2020年12月底 | 1. 继续贯彻执行量化考核办法，严格实行日调度、周通报、月考核制度。 2. 印发《淮北市2020年大气污染防治重点工作任务》，梳理2020年大气污染防治重点项目114个，按月调度并上报省生态环境厅完成情况。 3. 2020年1月1日至6月2日PM2.5平均浓度为58.6微克/立方米，比2019年同期下降14%；优良天数比例为64.9%，比去年同期提高4.8个百分点。 | 是 |  |
| 6 | 个别县（区）和部门落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”“管发展、管生产、管行业必须管环保”的要求不到位，在日常监管中，职责不清、推诿扯皮问题依然存在；在落实各项工作时，压力传导层层递减，存在隔热层；在解决具体问题时，各自为政、单打独斗现象较为普遍。 | 立行立改，长期坚持 | 1. 签订年度目标责任书，压实县（区）和部门落实生态环境保护责任。 2. 细化考核内容，加大考核力度，落实“党政同责、一岗双责”。 3. 制定行业检查清单，明确行业部门重点工作任务。 4. 开展联合执法检查，加大部门齐抓共管力度。 | 是 |  |
| 7 | 在主城区餐饮油烟管理上，城市管理、生态环境等部门职责不明确，在日常监管与执法处罚问题上协调不一致。 | 2020年8月底 | 建立由市生态环境局、市商务局、市市场监管局、市城市管理局等11个部门组成的餐饮业环保专项整治工作联席会议制度，形成密切配合、相互支持、高效运行的工作格局。出台《淮北市餐饮业环保专项整治实施方案》，明确各部门工作职责，按照“疏堵结合、标本兼治”原则和“规范完善一批、整治提升一批、淘汰关闭一批”的总体思路，全力开展淮北市餐饮业环保专项整治，最大限度地减少餐饮单位环保问题的影响。 | 是 |  |
| 8 | 在入河排污口问题整治上，水务、住房城乡建设、生态环境等部门未能完全形成合力。 | 2020年8月底 | 1. 加强入河排污口日常巡查，进一步规范入河排污口设置。 2. 建立入河排污口问题整治工作联动机制，形成齐抓共管工作格局。 3. 组织水务、住房城乡建设、生态环境等部门开展入河排污口专项整治。 | 是 |  |
| 9 | 在打击非法加油站点、管控油品质量问题上，商务、市场监管等部门不主动、不担当，工作推诿，非法加油站屡禁不止、打而不绝。 | 2020年8月底 | 1. 组织市生态环境局、市公安局、市商务局及中石化、中石油、中海油淮北分公司等单位和系统召开2020年度大气污染防治重点工作任务推进会。2020年6月底前已完成非法加油站点自查排查，并建立非法加油站点台账。 2. 制定《关于做好2019年省生态环境保护督察淮北市反馈意见整改工作的实施方案》《淮北市市场监管系统2020年污染防治重点工作任务》《关于开展非法加油站（点）监督检查的通知》《关于进一步加强非法加油站（点）监督管理的通知》等系列文件。开展非法加油站点专项整治，市场监管部门立案5件，罚款2.3万元；公安部门查处涉及非法流动加油车和非法加油站点5起治安案件、2起刑事案件，行政拘留3人、刑事拘留1人，有效打击和震慑非法流动站点违法经营行为。 | 是 |  |
| 10 | 淮北是煤炭资源型城市，产业结构偏重，依旧以煤为主，产业结构调整、新旧动能转换速度还不够快。战略性新兴产业起步较晚，仍处于培育阶段，整体规模偏小，集聚度不高，产业的引领性还不强。近年来，全市非煤产业占比呈逐年下降趋势，2018年全市非煤工业占全市工业增加值的比重为50.9%，同比降低11.3%，全年战略性新兴产业产值同比下降3.3%。 | 立行立改，长期坚持 | 大力发展战略性新兴产业，全力推进“三重一创”建设，淮北市陶铝新材料和铝基高端金属材料基地、淮北市先进高分子材料基地获批省级重大新兴产业基地。积极争取“三重一创”支持政策，共获得省级引导资金1.8亿元。积极开展市级“三重一创”建设，形成5个市级战新基地和2个市级重大项目。2019年战略性新兴产业产值占规模以上工业产值比重为18%，较2018年增加2.3%，战略性新兴产业产值增速较2018年增加25.9%。 | 是 |  |
| 11 | 工业布局不合理，市区东西南北方向全部被工业开发区、煤矿、燃煤电厂包围，存在工业围城问题。 | 2020年8月底 | 1. 出台《〈淮北市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要〉编制工作方案》（淮政办秘〔2019〕73号），组织开展“十四五”工业经济高质量发展、国土空间格局等课题研究。委托社会智库开展“十四五”规划纲要编制工作。 2. 开展淮北市国土空间规划编制工作，按照因地制宜、合理布局的编制原则，解决工业布局不合理、工业围城问题。 3. 杨庄煤矿化解过剩产能210万吨，已通过省级验收。 | 是 |  |
| 12 | 2017年中央及省环保督察指出的烈山区和杜集区污水管网长期空白、淮河流域沿岸城市污水治理进展缓慢等问题整改仍然较慢，相关整改责任单位工作不够有力，整改任务未在规定期限内完成。 | 2020年8月底 | 2019年12月18日，烈山区污水管网长期空白、杜集区污水管网长期空白、淮河流域沿岸城市污水治理进展缓慢3个中央环保督察反馈问题通过省住房城乡建设厅、省生态环境厅联合验收。市排水公司、烈山区、杜集区均建立了管网管理制度，明确工作职责，完善管网台账，定期对管网进行巡查，发现问题及时整改。 | 是 |  |
| 13 | 2017年中央及省环保督察指出的非正规垃圾堆放点污染等问题整改仍然较慢，相关整改责任单位工作不够有力，整改任务未在规定期限内完成。东湖非正规垃圾堆放点2013年3月启动治理，期间反复变更治理方案和责任单位，问题久拖未改，直到2019年7月才完成整改项目工程招标，截至督察时，项目工程进度仅占工程总量的7.9%。 | 2020年12月底 | 完成垃圾及底泥开挖66.8万吨、筛分39.8万吨，完成筛分后腐殖土外运27.1万吨、轻质物外运5.4万吨、建筑骨料外运6.6万吨，清底泥外运27.5万吨，渗滤液处理外运20万吨，完成项目治理进度100%，整改任务已全部完成。 | 是 |  |
| 14 | 老濉河部分河道管护范围未落实，存在乱堆垃圾、围垦种地等侵占河岸现象；0#沟、董庄沟部分排污口临时封堵，雨天污水直接溢流进入老濉河。经监测，老濉河仍是轻度黑臭水体。 | 1. 2020年8月底； 2.2020年12月底完成0#沟、董庄沟排污口溯源调查，完成沿线小区雨污分流改造30%；2021年完成沿线小区雨污分流改造70%；2022年完成0#沟、董庄沟沿线雨污分流改造。 | 1.《淮北市老濉河水生态环境综合整治项目·PPP合同》《淮北市规划建设管理体制改革园林绿化管理移交单》明确河道管护范围完成0#沟、董庄沟排污口溯源调查。萧濉新河区域雨污分流工程，主要包括：7条市政道路雨污水管网建设，管网长度5.6公里，目前已完成5.232公里，完成93%；住宅小区及事业单位雨污分流改造88个，管网长度70公里，目前已完成55.616公里，完成79%。目前进度已超序时进度，市雨污办承诺确保在计划完成时间（2022年底）之前全面完成。 2. 乱堆垃圾、围垦种地等侵占河岸现象已得到及时整改，现场核查未发现此类现象。 | 是 |  |
| 15 | 相阳沟上游1.1公里暗涵上方大量居民楼、饭店和商铺的污水仍直接排入相阳沟；相阳沟人民中路南侧暗涵出口处虽然设有闸口截污，但治标不治本，雨天上游雨污混流水从该闸口直接溢流进入下游水体。经监测，2018年4—8月、2019年2—8月相阳沟水质仍为重度黑臭。 | 1. 2021年12月底； 2. 2023年8月底。 | 1.相阳沟暗涵美食街段（人民路—黎苑路）完成沿街污水支管建设，共计约250米，南段共计6栋楼，完成5栋二楼以上住宅排水管道改造完成。 2.美食街（黎苑路—惠苑路）完成沿街污水支管的建设，共计约265米，北段共计8栋住宅楼，已完成7栋改造，剩余1栋正在进行改造。 3.相阳沟片区累计完成58个小区雨污分流改造，完成64公里排水管道建设；完成道路排水管道建设6公里。完成相阳沟提水泵站、环保沟截流泵站2座，配套建设改造污水管网5公里。 | 否 |  |
| 16 | 原市国土部门按《淮北市贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见问题整改方案》要求于2018年4月印发了《淮北市矿山地质环境恢复和综合治理工作考核问责实施办法（试行）》，明确每年开展考核问责并报上级主管部门备案，但督察发现，该文件印发后相关部门未实际开展考核问责工作。 | 2020年5月底 | 1. 加快淮北市矿山地质环境恢复和综合治理工作。 2. 按照考核评分标准，组织开展矿山地质环境治理工作年度考核，濉溪县、相山区、杜集区和烈山区均评为优秀等次。 | 是 |  |
| 17 | 针对2017年中央环保督察反馈的2016年淮北市大气可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值全省排名第三等问题，淮北市整改方案中明确实施“推进混凝土（含沥青）搅拌站标准化建设。取缔未经审批非法经营的混凝土（含沥青）搅拌站”等整改措施，淮北市上报了混凝土搅拌站标准化建设和取缔工作情况，但督察组随机抽查的20家混凝土和沥青搅拌站均存在各类环境问题，其中，5个问题突出的混凝土搅拌站主管部门不掌握，8个未通过达标验收的搅拌站仍在生产，杜集区金龙混凝土有限公司还存在虚假验收问题。 | 2020年8月底 | 按照环保标准要求，2020年5月对全市26家搅拌站开展联合检查，排查混凝土搅拌站存在的问题，下发整改通知书，目前已完成整改。 | 是 |  |
| 18 | 交通运输部门道路建设现场自建沥青搅拌站均存在各类环境问题。 | 2020年6月底 | 有机废气收集处理设施已安装、调试完毕，并经第三方检测满足国标要求。 | 是 |  |
| 19 | 随机抽查的13件中央及省环保督察交办的信访件存在整改标准不高、举一反三不够等问题 | 2020年12月底 | 各整改责任单位已全面梳理排查办理中央及省环保督察问题整改情况，并开展“回头看”，目前自查与抽查工作已全部完成。 | 是 |  |
| 20 | 淮北宇能环保能源有限公司环境问题经过多次交办、整改，仍未彻底根治，此次督察期间仍有部分群众投诉反映该企业臭味扰民，现场核查发现该企业厌氧罐顶部安全罐排气管有沼气外排，外排废气一氧化碳部分时段均值超标。 | 2019年12月底 | 1. 加高渗滤液处理站沼气安全阀的罐水液位，加大沼气抽取频次，保证沼气不外泄。 2. 自2019年10月31日24时起，淮北宇能环保能源有限公司停止接收任何生活垃圾。 3. 新建淮北旺能环保能源有限公司于2019年10月3日并网发电。 4. 2017年8月30日烟气自动监控设施安装联网工作结束，通过LED大屏公示一氧化碳和生活垃圾焚烧炉膛平均温度等环保数据。2018年1月污染源在线监控移动应用平台联网。2019年1月生态环境部污染源监控中心重点排污单位自动监控与基础数据库系统企业端联网。加强环保数据监控，确保无超标排放现象。 | 是 |  |
| 21 | 已上报完成整改并销号的濉溪县长安新型建材有限公司污染问题仍然存在，2019年10月份以来，该企业外排废气颗粒物、二氧化硫多次出现日均值超标。扬尘控制不到位，料仓喷淋设备设置不规范，覆盖面积不足，无雾化效果。 | 2020年8月底 | 1.对现有烟气处理设施进行了提标改造，上马了全新的脱硫塔和湿电除尘器，烟气在线监测设备已通过了验收，确保烟气达标排放。 2.设置了车辆冲刷设备，对进出厂车辆进行车车冲刷，同时，提高厂区内洒水降尘频次，确保无组织排放达标。 3.原料大棚仓内重新布置了全方位的雾化喷淋系统，确保原料装卸及上料环节的抑尘效果。 4.按相关规定，做好在线设备运维和相关比对监测，制定了自行监测方案并严格执行，确保环保达标。 | 是 |  |
| 22 | 2017年以来淮北市大气环境质量改善未达预期，2018年二季度和2019年一季度被省生态环境厅实施新改扩建涉气项目环境影响评价限批。2019年1—10月，淮北市大气细颗粒物（PM2.5）平均浓度和空气质量综合指数排名均为全省倒数第一；优良天数比例为61.2%，排名全省倒数第三；一氧化碳和臭氧浓度分别同比上升7.7%和7.5%。完成2019年目标任务形势异常严峻。 | 2020年8月底 | - 2019—2020年我市秋冬季PM2.5和重污染天数目标任务全部完成。2019年10月1日至2020年3月31日秋冬季期间我市细颗粒物（PM2.5）浓度为70微克/立方米，同比下降11微克/立方米，完成2019—2020年秋冬季下降４微克/立方米的目标控制任务；重度污染天数为9天，同比减少8天，完成2019—2020年秋冬季重度污染天数减少1天的目标控制任务。2020年1月1日至6月10日我市PM2.5平均浓度为57.7微克/立方米，比2019年同期下降12.7%，比2015年同期下降11.2%；优良天数比例62.7%，比去年同期增加4.9个百分点。 2. 开展4期网格员培训，印发《淮北市网格化管理实用手册》，压实网格员职责。持续发挥淮北市大气网格化监测监管平台作用，开展四个专项行动，截至6月10日，共排查环境事件2319件，其中确认存在环境问题的1260件，已办结1220件，办结率96.8%。调度网格员处理大气污染事件3140件。 3. 2020年1月17日，完成淮北市大气污染成因分析及空气质量达标规划项目招标。3月17日，完成机动车尾气遥感检测系统二期采购（黑烟抓拍）项目招标。目前，相关编制、建设工作正在有序推进。制定《淮北市柴油货车污染防治攻坚战实施方案》，加强柴油货车污染治理。 | 是 |  |
| 23 | 住房城乡建设、城市管理等部门对施工工地的日常环境监管不力，处罚措施不严，扬尘问题屡查屡犯。碧桂园一期项目一、三标段、金色阳光花园施工工地仍存在环境问题。 | 2020年8月底 | 1. 明确要求各项目单位成立扬尘防治领导小组，配备环保管理员，做到扬尘防治设施与主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用），确保扬尘防治措施有效，防治设施维护管理到位。 2. 加大建筑施工扬尘日常检查巡查力度，住房城乡建设部门定期与生态环境、城市管理、县（区）等部门开展联合检查督查，发现问题立即整改。 3. 碧桂园、金色阳光花园项目已按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》全面落实整改。市住房城乡建设局组织人员进行现场核查，按照《房建施工现场扬尘防治检查评分表》进行评分考核。 | 是 |  |
| 24 | 秋冬季重污染天气应急管控不到位。橙色预警II级应急响应期间，督察组发现部分建筑工地仍在进行土方作业和运输，扬尘污染严重。 | 2020年8月底 | 修订《淮北市建筑施工重污染天气扬尘污染防治应急预案》，完善相关工作机制，市住房城乡建设局约谈在建项目33个，涉及企业71个，下发停工整改通知单25份，停办行政许可手续项目5个。加强部门协作，向市城市管理局移交查处项目9个。 | 是 |  |
| 25 | 秋冬季重污染天气应急管控不到位。橙色预警II级应急响应期间，督察组发现一些工业企业锅炉、熔炉未停运。 | 2020年6月底 | 1. 修订《淮北市重污染天气应急预案》，建立应急管控机制。 2. 完善工业源、移动源、扬尘源应急减排清单，实施“一厂一策”精细化管理。 3. 重污染天气期间严格落实管控措施，开展实地检查、夜查等，深入一线督促企业落实管控措施，对存在问题的企业下发督办函限期整改。 4. 2019—2020年秋冬季，我市PM2.5平均浓度70微克/立方米，同比下降13.6%，完成同比下降4%的目标任务；重污染天数共9天，同比减少8天，完成减少1天的目标任务。 | 是 |  |
| 26 | 秋冬季重污染天气应急管控不到位。橙色预警II级应急响应期间，督察组发现一些砖瓦窑厂未按要求停产，废气脱硫设施未运行，甚至拒不配合检查，临时开启脱硫设施逃避监管。 | 2020年8月底 | 依据《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》要求，指导砖瓦窑厂调整生产计划，督促企业按计划执行。督促县（区）、企业落实应急管控措施，达标排放。 | 是 |  |
| 27 | 秸秆焚烧现象屡禁不止。督察期间，濉溪县焚烧秸秆现象较为普遍，被督察组指出及省生态环境厅约谈后，焚烧秸秆现象仍未有效禁止，全市焚烧火点数量同比大幅上升。 | 2020年6月底 | 通过完善方案，建全“人防+技防”监控体系，加大宣传引导力度，强化考核问责等方式，织密监管网络，筑牢禁烧“防火墙”，今年以来，濉溪县秸秆禁烧热异常点为零。 | 是 |  |
| 28 | 面对监督检查时乱作为、一停了之。督察期间，少数地方和部门强制要求部分行业企业停止生产，应对督察。2019年10月11日，濉溪县召开生态环境保护工作专题会议，并形成会议纪要，要求全县所有砖瓦窑厂一律停产，供电部门停止供电。 | 2020年8月底 | 按照砖瓦窑厂分类整改方案要求，实施分类整治，对已符合验收标准的企业恢复生产，对粉尘排放不达标的企业立行立改，确保达标排放。 | 是 |  |
| 29 | 面对监督检查时乱作为、一停了之。督察期间，少数地方和部门强制要求部分行业企业停止生产，应对督察。濉溪县建设工程管理站于2019年10月17日下发文件，责令全县混凝土搅拌站企业立即停业整顿。 | 2020年8月底 | 濉溪县住房城乡建设局于2020年5月20日印发《濉溪县住建领域扬尘污染防治攻坚行动方案》，规范开展搅拌站扬尘防治整治工作。 | 是 |  |
| 30 | 建筑工地、道路工程、混凝土搅拌站扬尘污染问题突出。濉溪县凤栖湖、隋唐运河古镇运河大观园工程、恒大悦府一期、中国府等建筑工地，青年路、泉山隧道等道路工程，汉威混凝土、大明混凝土、杰鹏商砼、工科商砼、鼎丰建材等混凝土搅拌站普遍存在扬尘污染问题，“六个百分百”要求形同虚设。 | 2020年8月底 | 1. 明确要求各项目单位成立扬尘防治领导小组，配备环保管理员，做到扬尘防治设施与主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用），确保扬尘防治措施有效并做好防治设施维护管理。 2. 加大建筑工地、道路工程、混凝土搅拌站日常环境监管力度，住房城乡建设部门定期与生态环境、城市管理、县（区）等部门开展联合检查督查。 3. 泉山隧道项目已于6月1日建成通车；隋唐运河古镇运河大观园等其他项目已按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》全面落实整改。 4. 对汉威、大明、杰鹏、工科、鼎丰5家企业重点督查，已严格按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》要求完成整改。 | 是 |  |
| 31 | 淮北矿业集团临涣选煤厂、青东矿等煤泥综合利用率较低，煤矸石堆场扬尘污染问题突出。 | 2020年8月底 | 1. 临涣选煤厂煤泥通过皮带转运至中利电厂，达到100%综合利用。 2. 青东煤矿完成煤矸石彩钢板全封闭，煤场堆场进出口道路 100%硬化。 3. 煤矸石堆场已采取扬尘污染防治措施。 | 是 |  |
| 32 | 淮北市沥青搅拌站有机废气收集处置基本空白，宏景公路工程、同晟公路工程、开瑞路桥工程、连通市政建筑材料生产基地等沥青搅拌站普遍存在未安装有机废气收集处理设施、设施损坏未运行、废气收集处理不到位等问题。 | 2020年8月底 | 对全市沥青搅拌站摸排，召开环保工作推进会，印发《关于做好沥青混凝土搅拌站环境综合治理工作的通知》，对符合条件的办理环评手续并验收。对部分沥青搅拌站开展督察指导，要求企业做好日常环保工作，目前已完成整改。 | 是 |  |
| 33 | 淮北市沥青搅拌站有机废气收集处置基本空白，交通运输部门道路建设现场自建沥青搅拌站普遍存在未安装有机废气收集处理设施、设施损坏未运行、废气收集处理不到位等问题。 | 2020年8月底 | 有机废气收集处理设施已安装、调试完毕，经第三方检测单位检测，有机废气处理满足国标要求。 | 是 |  |
| 34 | 新骏电子科技（淮北）有限公司等4家企业未按要求完成挥发性有机物整治任务，车间未安装有机废气收集处理设施，安徽宝博合成革有限公司拌料车间有机废气未有效收集处置，厂区异味明显。 | 2020年8月底 | 1. 新骏电子科技（淮北）有限公司按要求完成挥发性有机物综合整治；安徽宝博合成革有限公司拌料车间已封闭，集气罩增大，干湿法生产线原料桶已密闭。 2. 制定《淮北市挥发性有机物污染综合治理方案》，全面加强VOCs污染防治工作。 | 是 |  |
| 35 | 柴油货车污染治理工作滞后。2019年2月，省政府部署开展全省柴油货车污染治理攻坚战，淮北市出台贯彻实施方案相对滞后，柴油货车淘汰更新目标及实施计划不完善，未及时实施机动车排放检测和强制维修制度。 | 2020年7月完成机动车检验检测机构监督检查；2020年年底完成检测（维修）站建设；推进老旧营运货车淘汰报废工作，加快淘汰国Ⅲ及以下排放标准的柴油货车。 | 1.贯彻落实《淮北市柴油货车污染防治攻坚战实施方案》。 2.安装OBD远程监控，加强车辆排放检测。科学划定禁区，限制柴油货车使用范围。 3.严把机动车注册登记检验关，落实重点车辆报废监销制度，做到重点车辆应拆尽拆，从源头上防范超标排放车辆上路行驶。 4.按照“双随机一公开”完成2020年度机动车检验检测机构监督检查，依法履职履责查处机动车检验检测机构违法违规行为 5.完成检测站和5个维修站建设任务。 | 是 |  |
| 36 | 非道路移动机械摸底编码工作进展缓慢，检查抽测频次低、力度小。 | 2020年10月底 | 2020年3月，完成机动车尾气遥感检测系统二期采购（黑烟抓拍）项目招标，包含非道路移动机械相关工作。5月26日对县（区）、第三方公司召开培训会，安排分解非道路移动机械摸排登记工作任务，摸底调查和编码登记工作按计划有序开展。 | 是 |  |
| 37 | 城区机动车污染问题较多。柴油货车闯禁区、农用车辆进城时有发生，2017年以来，全市查处闯禁区柴油货车和进城农用车9万辆次。 | 2020年12月底 | 对农机车辆所有人、驾驶人宣传覆盖面达95%以上；变型拖拉机检测率达100%；依法管控柴油货车、农机车进入城区。 | 是 |  |
| 38 | 机动车遥感检测设施建设滞后，入户检查、路检路查不到位，主城区柴油车辆冒黑烟问题较为常见。 | 2020年8月底 | 2020年3月，淮北市机动车尾气遥感检测系统二期采购（黑烟抓拍）项目招标完成，6月份完成项目建设，15套抓拍点位已投入使用，截至8月12日，共抓拍黑烟车辆398辆。制定柴油车路检路查计划，自7月1日起，对城区主要道路机动车开展执法检查。 | 是 |  |
| 39 | 主城区仍有柴油公交车296辆，占64.8%。 | 2020年12月底 | 根据市政府《公共交通发展专题会议纪要》（2019年第52号），由市建投集团（市交投公司负责实施）购置500台新能源纯电动公交车。积极推动城市公交新能源汽车采购工作，市汽运公司已采购18台新能源车投入运营。 | 是 |  |
| 40 | 非法加油站点打击不力，屡禁不止。督察组随机抽查发现多个非法加油站点，烈山区杨庄街道办事处会议研究引进非法加油站点到机关大院，周边群众反映强烈。 | 2020年8月底 | 1. 彻底拆除杨庄街道办事处机关院内非法撬装式加油站点。 2. 加大行政处罚力度，对相关责任人进行问责，其中，给予诫勉谈话1人，批评教育5人。 | 是 |  |
| 41 | 水环境质量达标压力大。2019年1—10月，淮北市地表水质量排名全省倒数第一，4个国家级地表水断面达标情况也很不稳定，沱河后常桥断面5月份氟化物超标，浍河东坪集断面8月份氟化物超标，澥河李大桥闸断面8月份化学需氧量超标。根据要求，到2020年底，淮北市4个考核断面水质优良比例要达到50%以上，并且消除劣V类水体。 | 2020年12月底 | 1. 全面排查，分析淮北市地表水质量差的原因，落实地表水达标方案，制定《淮北市水体达标方案2020年度实施方案》，提出有针对性的措施，强化落实整改。开展氟化物环境本底调查，编制《淮北市地表水和地下水氟化物本底专项调查报告》，并向省生态环境厅申请按相关规定扣除背景值。 2. 按照《淮北市水污染防治工作方案》，推进流域水污染物治理。严格落实河长制相关要求，消除劣V类水体。2020年5月，淮北市4个考核断面中濉河符离闸断面、沱河后常桥断面水质为Ⅲ类，优良比例达50%，无劣V类水体。 | 是 |  |
| 42 | 城市污水处理能力存在缺口。淮北市主城区生活污水主要由丁楼污水处理厂和国祯环保中联环水务公司处理，处理能力12万吨／天，目前实际处理量约13万吨／天，已超负荷运行。丁楼污水处理厂扩建工程已列入淮北市2019—2020年水体达标方案，但督察时工程尚未启动。另外，丁楼污水处理厂和国祯环保中联环水务公司进水浓度不稳定，经常出现进水化学需氧量和氨氮超标问题。 | 1. 2020年12月底； 2. 立行立改，长期坚持。 | 1. 城区雨污分流工程按序时进度持续推进，2020年度阶段性建设任务已完成。 2. 龙湖污水处理厂改扩建工程（2万吨/日）建成并调试运营。 3. 建立丁楼-龙湖污水处理厂协同联动运行机制。利用龙湖厂扩建2万吨/天的处理能力，实施任圩泵站、光明路泵站改造工程，从任圩泵站铺设d500压力管道5.9公里，从光明路泵站铺设d700压力管道2.78公里。在雨季丁楼污水处理厂运营负荷较高时，增加任圩泵站、光明路泵站向龙湖污水厂提升水量。 | 是 |  |
| 43 | 入河排污口排查整治不到位。老濉河南黎路铁路桥处入河排污口、百善镇污水处理厂入雁鸣沟排污口、刘桥镇宝康豆制品厂入任李沟排污口等多个排污口无相关手续、无标识标牌，属非法排污口。百善镇原生活污水入河排污口截污不完全、封堵不彻底，仍有部分污水溢流排入戚家沟，相阳沟上游入河排污口未完成排查整治。 | 1. 2020年12月底； 2. 2020年12月底； 3. 2023年8月底。 | 1. 对老濉河南黎路铁路桥处等3个入河排污口加强日常监管，完善入河排污口手续，设置标识标牌，对非法排污口依法进行取缔。 2. 根据实际情况，对百善镇原生活污水入河排污口进行截污、封堵。 3. 推进相阳沟上游入河排污口排查整治工作，完成相阳沟片区污水主干管网建设和30%小区雨污分流改造（2020年度任务已完成）。 | 是 |  |
| 44 | 乡镇污水处理设施问题普遍。淮北市各乡镇、中心村污水集中处理设施普遍存在管网建设滞后、运行资金困难和维护人员短缺等问题。段园镇污水处理厂进出口水质极不稳定，配套管网不完善，东部居民区生活污水、镇区部分工业企业生产废水无法收集处置；百善镇污水处理厂配套管网破损严重，周边生活污水未能收集处置。 | 2020年12月底 | 1. 开展镇污水处理厂（站）季度绩效评价，评价内容含管网建设、运维管理等。 2. 完善段园镇污水管网建设，并安装污水处理厂进水口水质检测设备，调控进水质量，实行在线监控。对东部居民实行改水改厕，用大三格方式收集处理。 3. 已修复百善镇破损管网，完善城镇配套管网体系，提高收水能力。 | 是 |  |
| 45 | 淮北市污染地块环境风险管控工作推进较为缓慢。长源焦化有限公司及周边土地为污染地块，已列入省政府《土壤污染防治目标责任书》及全国土壤污染防治技术应用试点项目，但项目进展迟缓，目前仅完成项目前期调查工作。相关主管部门对该污染地块的日常监管不到位，该污染地块内堆放大量秸杆和建筑材料。 | 2020年12月底 | 《关于〈安徽长源焦化有限公司污染地块风险管控项目〉的请示》经市政府批准，已实施长源焦化污染地块管控治理措施，开展该污染地块环境风险管控工作。对该污染地块进一步加强日常监督与管理。 | 是 |  |
| 46 | 生活垃圾收集处置问题尚未完全解决。韩村生活垃圾填埋场是淮北市生活垃圾应急处置点，共有4个填埋区，每个库容约22万方，根据环评及批复要求，3个填埋区填埋垃圾焚烧飞灰，1个填埋生活垃圾。督察发现，已有2个填埋生活垃圾的填埋区填埋量超过30万方，属超负荷填埋，本应填埋飞灰的区域仍在填埋生活垃圾。 | 2020年12月底 | 经现场核查，填埋场将原有设计方案进行部分调整，将原设计的1个应急填埋库区、3个飞灰填埋库区改为2个应急填埋库区、2个飞灰填库区，应急填埋库区容量由22万方调增至60万方，飞灰填埋库容量67万方调整为27万方，并通过专家技术组论证，不存在超负荷填埋。 | 是 |  |
| 47 | 在市垃圾焚烧发电厂老厂（淮北宇能环保能源有限公司）停止运行前，各类环境问题仍然突出，飞灰安全处置问题未能得到有效解决。 | 2020年8月底 | 1. 淮北宇能环保能源有限公司自2019年10月31日24时起，停止接收任何生活垃圾，同时开展垃圾库清库工作。2019年12月12日，开展飞灰固化车间飞灰储罐清理工作。2019年12月15日，飞灰储罐清理结束。 2. 2019年5月24日，与萧县欣达危险品运输有限公司签订运输合同。集中清理转运在烈山经济开发区、市高新区龙湖工业园、杜集区经济开发区暂存的固化飞灰和每日新产生的约100吨固化飞灰。2019年12月22日，暂存库及新产生固化飞灰全部转运完毕。 3. 2019年12月30日，市环境监察支队对淮北宇能飞灰转运工作进行现场督察。2020年4月2日，淮北市固废中心对淮北宇能环保能源有限公司在安徽省固体废物管理信息系统内数据清零工作审核批准，后期报安徽省固废中心审核批准。 | 是 |  |
| 48 | 固废危废环境问题较多。跨界倾倒固废案件多发频发，问题突出。群众反复投诉杜集区段园镇祁村被跨界倾倒固废问题，该地一取土废坑被徐州市多家企业倾倒大量疑似危险废物，对当地生态环境造成危害，急需处置。部分企业危废管理不规范，淮北富士特铝业、龙图铝材等企业污水处理污泥未按危废管理；盛达金属制品、莱博特相框制造等企业危废暂存库建设不规范、危废标识不全；富昌矿业未建设危废贮存库，危废露天堆放。 | 2020年12月底 | 1. 针对祁村跨界倾倒固废问题，根据检测结果和段园镇政府调查结果，倾倒物为一般固废，现已就地掩埋，上面覆土绿化。经检测，周边地下水水质不超标，对周围环境影响较小。 2. 淮北富士特铝业、龙图铝材污水处理污泥已按危废规范暂存和处置，并签订危废处置合同。盛达金属制品、莱博特相框、富昌矿业危废暂存库已按标准规范建设，并健全危废标识和台账。 | 是 |  |
| 49 | 医疗废物管理不到位，部分基层卫生院（室）未配备规范的医疗废物暂存场所，存在医疗废物与生活垃圾混存混放问题。 | 立行立改，长期坚持 | 下发《关于进一步规范医疗废物处置的通知》（淮卫秘〔2020〕231号），制定整改方案，进一步明确工作职责，确保医疗废物暂存处点设置合理，卫生条件符合国家要求。完善医疗废物管理制度、医疗废物交接登记制度、医疗废物暂存点工作制度、专用盛装和运送工具的消毒制度、医疗废物管理工作人员职业安全防护制度，明确医疗废物管理人员职责，制定医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生应急预案，确保医疗机构组织、制度、人员“三到位”。医疗废物收集、转运过程中使用专用包装袋、专用容器、专用运送收集箱、专用运送工具。强化医疗废物分类收集、内部转运、暂时存放、消毒等各种行为规范管理，做好工作人员的培训、防护工作。 | 是 |  |
| 50 | 淮北市各工业园区普遍未按总体规划要求开展规划跟踪评价、更新环境风险应急预案、实施节水和中水回用，不少园区现有主导产业与核准主导产业不一致。在省政府2018年批准淮北市省级以上园区优化整合后，各园区尚未启动总体规划修编。 | 2020年12月底 | 安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）、安徽淮北相山经济开发区、安徽淮北杜集经济开发区、安徽淮北烈山经济开发区和安徽淮北高新技术产业开发区5个省级园区均按照要求开展规划环评或规划环评跟踪评价，并更新了环境风险应急预案，整改任务已完成。 | 是 |  |
| 51 | 濉溪经济开发区内部分企业仍使用自备锅炉。 | 2020年8月底 | 2019年拆除安徽宝博合成革有限公司1台13蒸吨燃煤锅炉。经排查，濉溪县开发区内燃煤锅炉已全部淘汰完毕。 | 是 |  |
| 52 | 濉溪经济开发区内部分企业仍使用自备水井。 | 2020年12月底 | 1.2020年4月，市政府印发了《淮北市自备井关停工作方案》，明确到2020年12月底前，濉溪经济开发区范围内所有取用水工业企业全部置换为淮水北调水源，自备水源井全部关闭。 2.濉溪县委、县政府高度重视濉溪经济开发区自备井关停工作，成立了领导小组，印发了《濉溪县淮水北调水源置换及自备井关停工作实施方案》，确保自备井关停工作顺利推进。2020年11月底，濉溪县经济开发区纳入自备井关停计划并符合置换条件的33家单位自备井已全部关停，共关闭自备水源井42眼。 | 是 |  |
| 53 | 濉溪经济开发区内多个需拆迁居民点未完成拆迁安置工作。 | 2021年12月底 | 濉溪经济开发区李庄村梁庄、杨楼村戚牌坊、董庄三个自然庄，共计714户，截至目前已完成673户，签约率达到94%。 | 否 |  |
| 54 | 安徽（淮北）新型煤化工基地污水管网建设不配套，园区污水处理厂自2018年建成后一直闲置。 | 2020年12月底 | 1. 安徽（淮北）新型煤化工基地园区综合管廊建设一期工程（包括污水管网）已完成。 2. 安徽（淮北）新型煤化工基地园区污水处理厂建设完成并投入使用。 | 是 |  |
| 55 | 龙湖工业园污水处理厂进水水质不稳定，经常出现化学需氧量和氨氮超标，中控系统显示2套不同进水监测数据，在线监测设备频繁故障，流量计损坏长达半年未修复。 | 1.立行立改，长期坚持； 2. 2020年12月底。 | 1. 对数采仪、信号分配器等中控老旧设备进行更换，目前中控系统数据基本一致。 2. 组织约谈在线监测设备运维单位，督促其对在线监测设备进行全面排查整改，加强设备运行维护管理，加大巡查频次，提高故障维修效率，确保在线监测数据稳定、准确。 3. 对流量计进行更换，目前流量计运行正常。 4. 龙湖污水处理厂进水COD、氨氮超标情况得到有效控制，进水浓度稳定。 | 是 |  |
| 56 | 淮北高新技术产业开发区国祯环保蓝海污水处理公司进水水质不稳定，经常出现氨氮超标现象。 | 2020年12月底 | 按照整改方案，加强对淮北高新技术产业开发区国祯环保蓝海污水处理公司收水范围内辖区企业污水排放监管，蓝海污水处理公司进水氨氮超标情况有效控制，进水浓度稳定。 | 是 |  |
| 57 | 松山水泥有限责任公司存在外排废气超标和在线设备数据缺失等严重问题，2019年8—10月，颗粒物超标30余天、数据缺失20余天。 | 2020年8月底 | 烈山区生态环境分局对松山水泥有限责任公司的环境违法行为进行处罚，在线监测验收已备案联网，通过调阅近期在线监测数据，目前能够达标排放。 | 是 |  |
| 58 | 永顺纸业有限公司拉丝造粒车间有机废气未经处理直接外排，锅炉外排废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无法达标排放，炉渣装卸扬尘污染极其严重，环境问题长期积累，得不到解决。 | 2020年8月底 | 1. 封闭拉丝车间，并用混凝土构筑15米高的烟囱底座。 2. 已完成布袋除尘建设。 | 是 |  |
| 59 | 天地通重型机械公司切削废料露天堆放，淋溶水直接流入雨水管网，危废管理、危废库建设不规范。 | 2020年8月底 | 已督促企业进行整改，规范贮存切削废料，规范管理危险废物和危废库。 | 是 |  |
| 60 | 淮北市新型建材（砖瓦窑）行业虽经多次排查整治，但整治要求不严、标准不高。濉溪县新型建材厂（近60家砖瓦窑厂）普遍存在厂区环境管理较差、外排废气超标等问题，赛琅工贸有限公司、银砖新型材料有限公司以及杜集区源晨新型建材有限公司等企业厂区扬尘污染问题突出，外排废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经常超标。 | 2020年10月底 | 督促企业开展厂区环境整治、扬尘污染治理，确保外排废气达标排放。 | 是 |  |
| 61 | 濉溪县202省道旁有多家无名废铁加工厂和活性炭加工厂，无相关手续，无污染防治设施，废机油桶、含油汽车废件等露天堆放，废机油外渗，冲洗废水直排。 | 2020年8月底 | 濉溪县202省道濉溪经济开发区段（张庄工业园）有1家废铁收购企业，已取缔，废品打包机已拆除。活性炭加工厂（淮北金邦公司西侧）已取缔，目前厂房作为仓储使用。 | 是 |  |
| 62 | 相山区渠沟镇有多家无名洗沙场和废铁加工厂，冲洗废水直排土坑，大量物料露天堆放，积尘严重。 | 2020年8月底 | 1. 渠沟镇汇丰商砼南侧院内洗沙场设备已拆除，原场地正在进行项目建设。 2. 渠沟镇鲁楼村老窑厂内洗沙场沙堆已清理，场地已整平。 3. 渠沟镇鲁楼村长洼洗沙场沙堆已清理，设备已拆除，场地已整平。 4. 渠沟镇张集村木材市场内洗沙场沙堆已清理，设备已拆除，场地已整平。 5. 渠沟镇瓦房村周神庄洗沙场沙堆已清理，设备已拆除，场地已整平。 6. 渠沟镇张集村岱河驾校院内废铁加工厂原料已清理，设备已拆除。 7. 渠沟镇瓦房村101省道东北侧废铁加工厂因租赁合同纠纷，已起诉至相山区人民法院，导致场地内部分原料不能清理，待法院审理结束后再将剩余部分原料清除完毕。 | 是 |  |
| 63 | 相山区渠沟镇有多家砂石堆场，大量物料露天堆放，积尘严重。 | 2020年8月底 | 对相山区渠沟镇辖区内所有砂石堆场进行全面排查，按照“边查边改”原则，对存在问题的堆场，严格按照环保标准要求其限期整改，对整改仍然不达标的坚决予以取缔，15处砂石和物料堆场已全部清理整顿完毕。 | 是 |  |

| 64 | 淮北市将全市123个废弃采石场（点）划分为40个治理区实施生态修复治理，督察发现，治理工作存在各类问题。一是擅自延期治理时限，部分超期未完成。淮北市督察整改任务书要求全市废弃采石场生态修复治理应于2020年底前完成，但淮北市印发的《突出环境问题暨废弃采石场生态修复治理整改工作方案》将治理完成时限延长至2022年。烈山区朱山废弃采石场、相山区程山废弃采石区生态修复治理工程应于2018年底前完成，截至督察时尚未通过整改验收。二是管理维护不到位。卧牛山废弃采石场、程蒋山南段5个废弃采石场、三五山西侧废弃采石场、浙安治理区、张院废弃采石场等多个已完成整改的修复治理项目，普遍存在后期管护不到位问题。三是整治项目专家既当运动员又当裁判员。全市废弃矿山地质环境治理项目评审、竣工验收均由相同几个专家进行，部分专家所在公司还参与相关项目设计。 | 1. 2020年12月底； 2. 2020年5月底； 3.立行立改，长期坚持。 | 1. 全市123个废弃采石场（点）划分为40个治理区，已全部完成整改。 2. 对卧牛山、程蒋山南段、三五山西侧、浙安治理区、张院废弃采石场管护不到位的问题进行再排查，安排养护人员进行定期养护，设立警示牌。 3. 增补市自然资源和规划局专家库成员。 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 2017年中央及省环保督察期间群众多次投诉相山区蓝湖绿城小区周边饭店油烟噪声问题，此次督察期间又有群众再次投诉该问题，质疑相关部门日常监管不力。濉溪县鑫源渔港饭店、四方园酒家油烟噪音问题在督察期间被反复投诉10多次，周边群众对整改情况不满意，并质疑查处结果。相山区M17酒吧噪声扰民问题周边群众反映极为强烈，一天之内电话微信投诉高达70余次。 | 2020年12月底 | 加强监管，督促各企业整改到位。目前，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001)，噪音符合《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》，社会生活环境噪声达到GB22337—2008二类环境噪声标准。 | 是 |  |
| 66 | 新思拓生物科技有限公司位于淮北市龙湖工业园内，厂区西侧约50米处就有村庄。该企业为化工企业，且污染防治设施建设运行不正常，生产时厂区及周边刺激性异味强烈。 | 2020年12月底 | 1. 主车间顶设有自然排气装置，生产车间进行半密闭化管理。 2. 对副车间排气扇进行拆除封闭处理，将副车间与主车间进行隔断。 3. 对各废气洗涤塔功能进行标识。 4. 对污水处理站重新封闭加严，对初期雨水收集池进行负压收集处理。 5. 对污水站沉淀池污泥进行压滤处理，集中收集至危废库暂存并贴好标签。同时，建设隔声墙，对风机进行降噪，采用集中供热，降低锅炉房产生噪声。罚款缴纳到位。市高新区区管委会委托安徽世标检测技术有限公司于2019年11月4日对该公司进行监测，2020年5月该企业自行委托监测，经检测，该企业生产车间排气筒出口、危废暂存库废气排气筒出口、污水处理站废气排气筒出口等有组织排放的VOCs检测结果均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）表2标准;污水处理站废气排气简出口氨、硫化氢检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2限值要求。根据检测结果，无组织废气VOCs检测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1标准，氨、硫化氢、臭气浓度检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1限值要求，废气治理设施运行正常。 | 是 |  |
| 67 | 丁楼污水处理厂于2001年建成投运，日常运行时污水收集、氧化沟、污泥压滤等工序有异味产生。2017年，该厂一路之隔开始新建玖珑府住宅小区，部分群众购买该小区住宅后就反复反映异味扰民问题。 | 2021年6月底 | 1.丁楼污水处理厂一期工程在预处理部分产生臭气源的构筑物加盖密封,经收集系统进入除臭装置,采用“碱洗塔+低温等离子体列解氧化+活性炭吸附”工艺,去除恶臭气体后达标排放;同时,通过一期大修改造工程,利用回流污泥将除臭微生物回流至进水口前端,对臭产生抑制作用,达到除臭效果,目前该工程已投入使用。 2.丁楼污水处理厂二期工程采用全过程加盖除臭工艺,对气体进行收集后,采用生物除臭工艺进行除臭,目前工程已建成并投入使用。 3.通源污泥处理厂采用离子除臭设备,对厂区气体进行收集除臭自2017年以来一直运营正常。 4.经委托第三方开展气体排放检测,丁楼污水处理厂气体排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》。 | 是 |  |
| 68 | 近年来，随着淮北市经济社会快速发展、污染防治攻坚战的持续深入、广大人民群众对环境质量的要求越来越高，全市生态环境监管执法力量与日趋增长的繁重任务不匹配，市委、市政府虽然在机构改革中加强了市本级和乡镇级生态环境保护力量，但日常环境监管执法力量仍然较弱，难以实施及时有效的监管。市本级生态环境执法力量在全省16市靠后，三个区的环境执法机构编制均仅有6—8个，且人员未配齐，普遍缺乏环保专业知识人员和执法用车。全市生态环境保护人员数量和能力普遍不足，难以承担打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战等生态环境保护工作的重任。 | 2020年12月底 | 2020年4月21日，召开市委编委会议，研究生态环境保护综合行政执法改革涉及机构编制事项，印发《关于深化生态环境保护综合行政执法改革涉及机构编制事项调整的通知》（淮编〔2020〕8号），增加9名全额拨款事业编制用于执法队伍。根据工作需要及时更新3辆执法车辆。 | 是 |  |